## BS1
Backlog Sprint 1
Α/Α | Εργασία | Περιγραφή | Προτεραιότητα | Εκτιμώμενες Ανθρωποώρες | Εκτιμώμενες Ανθρωποημέρες
1 | Ανάλυση απαιτήσεων | Καταγραφή των απαιτήσεων, υπολογισμός προσπάθειας με Planning poker | xxl | 16 | 2
2 | Ανάθεση αρμοδιοτήτων | Επιμερισμός των εργασιών στα μέλη της ομάδας | xxl | 8 | 1
4 | Σχεδίαση βάσης δεδομένων και POJO κλάσεων | Δημιουργία ΒΔ με ορισμό πινάκων και σχέσεων που τους ορίζουν/υλοποίηση κλάσεων οντοτήτων | xxl | 8 | 1
16 | Δημιουργία διαγράμματος κλάσεων | Δημιουργία διαγράμματος κλάσεων με χρήση visual paradigm/uml | l | 8 | 1
6 | Κατασκευή του GUI | Κατασκευή των κύριων παραθύρων της εφαρμογής | xxl | 8 | 1
7 | Υλοποίηση απαίτησης R1 | Κατασκευή του main menu με λειτουργικά κουμπιά | xxl | 4 | 0.5
9 | Υλοποίηση απαίτησης R2 | Fetch του weather data και εγγραφή δεδομένων στην βάση | xxl | 16 | 2
11 | Υλοποίηση απαίτησης R3 | Εμφάνιση λίστας πόλεων και προβολή ημερομηνιών αναζήτησης | xl | 16 | 2
13 | Υλοποίηση απαίτησης R4 | Εμφάνιση αριθμού αναζητήσεων και εκτύπωση σε αρχειο .txt | l | 8 | 1
5 | Διαχείριση project μέσω github |  | l | 16 | 2

## BS2
Backlog Sprint 2
Α/Α | Εργασία | Περιγραφή | Προτεραιότητα | Εκτιμώμενες Ανθρωποώρες | Εκτιμώμενες Ανθρωποημέρες
1 | Δημιουργία product backlog | Δημιουργία λίστας σε μορφή excel απαιτήσεων/λειτουργικότητας του προιόντος | xl | 4 | 0.5
2 | Έλεγχος R1 | Έλεγχος της υλοποίησης για την απαίτηση R1 | xl | 2 | 0.25
4 | Έλεγχος R2 | Έλεγχος της υλοποίησης για την απαίτηση R2 | xl | 8 | 1
6 | Έλεγχος R3 | Έλεγχος της υλοποίησης για την απαίτηση R3 | l | 8 | 1
7 | Έλεγχος R4 | Έλεγχος της υλοποίησης για την απαίτηση R4 | m | 4 | 0.5
9 | Βελτίωση κώδικα | Διόρθωση και βελτιστοποίηση | m | 8 | 1

## BS3
Backlog Sprint 3
Α/Α | Εργασία | Περιγραφή | Προτεραιότητα | Εκτιμώμενες Ανθρωποώρες | Εκτιμώμενες Ανθρωποημέρες
19 | Συγγραφή της εργασίας | Συγγραφή | xxl | 4 | 0.5
17 | Τελικός έλεγχος εφαρμογής | Τελικός έλεγχος του συνόλου της εφαρμογής | l | 4 | 0.5
18 | Δημιουργία εγχειριδίου | Εγχειρίδιο χρήσης της εφαρμογής | s | 1 | 0.125
20 | Δημιουργία βίντεο | Παρουσίαση της εφαρμογής με βίντεο | s | 4 | 0.5

## S1
Sprint 1
Requirement | Εκτίμηση Ώρας | 2024-03-05 | 2024-03-06 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 2024-03-09
R1 | 1 | 1
R2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6
R3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3
R4 | 6 | 0 | 3 | 4 | 5 | 2
Total | 18 | 2 | 9 | 13 | 16 | 11
Note on B2: Initial numeric estimate (size) concluded during Sprint Review

## S2
Sprint 2
Requirement | Εκτίμηση Ώρας | 2024-03-10 | 2024-03-11
R1 | 1 | 1
R2 | 2 | 1 | 1
R3 | 3 | 2 | 2
R4 | 3 | 3 | 2
Total | 9 | 7 | 5
Note on B2: Initial numeric estimate (size) concluded during Sprint Review

## S3
Sprint 3
Requirement | Εκτίμηση Ώρας | 2024-03-12 | 2024-03-13
R1 | 1 | 1 | 1
R2 | 2 | 1 | 1
R3 | 2 | 1 | 2
R4 | 2 | 1 | 2
Total | 7 | 4 | 6
Note on B2: Initial numeric estimate (size) concluded during Sprint Review